## Лист1
№№ | Трудоемкость |  | Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество
1 | 10% |  | Руководитель проекта | 10% | 4254.4526 | 1
2 | 15% |  | Главный специалист | 15% | 2597.4044 | 3
3 | 5% |  | Ведущий специалист | 25% | 1332.2518 | 3
4 | 15% |  | Специалист | 50% | 850.8905 | 3
5 | 10%
6 | 15%
7 | 5%
8 | 15%
9 | 5%
10 | 5%
Задание 1. Разбивка общей трудоемкости проекта
Категория / Задачи | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 200 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 200
Главный специалист | 300 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 300
Ведущий специалист | 500 | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 25 | 25 | 500
Специалист | 1000 | 100 | 150 | 50 | 150 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1000
Задание 2. Стоимость работ в разрезе задачам и категорий специалистов
Категория / Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 42544.5256 | 42544.5256
Главный специалист | 77922.1314 | 116883.1971 | 38961.0657 | 116883.1971 | 77922.1314 | 116883.1971 | 38961.0657 | 116883.1971 | 38961.0657 | 38961.0657
Ведущий специалист | 66612.5909 | 99918.8864 | 33306.2955 | 99918.8864 | 66612.5909 | 99918.8864 | 33306.2955 | 99918.8864 | 33306.2955 | 33306.2955
Специалист | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 42544.5256 | 42544.5256
Задание 3. Суммарные затраты на оплату труда
Категория / Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000
__Зарплата | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123
__Отчисления в фонды | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 42643.5877 | 42643.5877
Накладные расходы | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000
Итого | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 250000 | 250000 | 5000000
Задание 5.
| КТУ | Сумма | На руки
Руководитель проекта | 10% | 500000 | 273800.1574 | 100% | 200
Главный специалист 1 | 21% | 1050000 | 574980.3304 | 50% | 150
Главный специалист 2 | 11% | 550000 | 301180.1731 | 26.19% | 78.5714
Главный специалист 3 | 10% | 500000 | 273800.1574 | 23.81% | 71.4286
Ведущий специалист 1 | 9% | 450000 | 246420.1416 | 34.62% | 173.0769
Ведущий специалист 2 | 10% | 500000 | 273800.1574 | 38.46% | 192.3077
Ведущий специалист 3 | 7% | 350000 | 191660.1101 | 26.92% | 134.6154
Специалист 1 | 10% | 500000 | 273800.1574 | 45.45% | 454.5455
Специалист 2 | 10% | 500000 | 273800.1574 | 45.45% | 454.5455
Специалист 3 | 2% | 100000 | 54760.0315 | 9.091% | 90.9091
|  | 5000000 | 2738001.5736 | 54.76%
2738001.5736